## Sheet1
Id | Module | User story | Task | Sprint
|  |  |  | 1-15 Nov | 16-30 Nov | 1-15 Dec | 16-31 Dec | 1-15 Jan | 16-31 Jan | 1-15 Fev | 16-29 Fev | 1-15 Mar | 16-31 Mar | 1-15 Avr | 16-30 Avr | 1-15 Mai | 16-31 Mai
1 | Accueil (non authentifié) | En tant que visiteur, je peux m’authentifier avec mon adresse e-mail et mon mot de passe. | Créer la table des clients dans la BDD. | 1
2 |  |  | Faire un design desktop pour la page de login. | 2
3 |  |  | Faire un design mobile pour la page de login. | 2
4 |  |  | Coder un script d'authentification. | 2
5 |  |  | Coder la gestion des sessions. | 2
6 |  |  | Testing | 1
7 |  | En tant que visiteur, je peux afficher un planning de tous les évènements. | Faire un design desktop pour la page des évènements. |  |  |  | 3
8 |  |  | Faire un design mobile pour la page des évènements. |  |  |  | 3
9 |  |  | Coder le script serveur pour l'extraction des données. |  |  |  | 2
10 |  |  | Coder le script pour l'affichage des évènements. |  |  |  | 3
11 | Accueil (authentifié) | En tant que visiteur authentifié je peux afficher un planning par salon et barbier. | Créer la table des barbiers dans la BDD. | 1
12 |  |  | Créer la table des disponibilités des barbiers dans la BDD. | 1
13 |  |  | Créer la table des rendez-vous des barbiers dans la BDD. | 1
14 |  |  | Faire un design desktop pour la page du planning. | 4
15 |  |  | Faire un design mobile pour la page du planning. | 8
16 |  |  | Coder le script pour l'affichage du planning. | 5
17 |  |  | Tests | 2
18 |  | En tant que visiteur authentifié je peux afficher mes rendez-vous. | Faire un design desktop pour la page des rendez-vous. |  | 2
19 |  |  | Faire un design mobile pour la page des rendez-vous. |  | 2
20 |  |  | Coder le script pour l'affichage des rendez-vous. |  | 4
21 |  |  | Tests |  | 1
22 |  | En tant que visiteur authentifié je peux créer un nouveau rendez-vous sur le planning d’un barbier ou le planning d’un salon. | Coder le script CRUD pour les rendez-vous. |  | 2
23 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning pour permettre la création de rendez-vous. |  | 4
24 |  | En tant que visiteur authentifié je peux créer un rendez-vous automatiquement selon des critères que je fournies. | Faire un design desktop pour le formulaire des critères. |  | 2
25 |  |  | Faire un design mobile pour le formulaire des critères. |  | 2
26 |  |  | Coder le script pour la création automatique d'un rendez-vous. |  | 8
27 | Planning | En tant qu’administrateur, je peux afficher le planning de tous les employés. | Adapter les designs planning. |  |  | 2
28 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning. |  |  | 2
29 |  | En tant qu’administrateur, je peux afficher le planning de tous les salons. | Adapter les designs planning. |  |  | 2
30 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning. |  |  | 2
31 |  | En tant qu’administrateur, je peux créer, modifier et supprimer des rendez-vous pour tous les barbiers. | Adapter les designs planning. |  |  | 4
32 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning. |  |  | 4
33 |  | En tant que barbier je peux afficher mon planning. | Adapter les designs planning. |  |  | 2
34 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning. |  |  | 2
35 |  | En tant que barbier je peux créer, modifier et supprimer des rendez-vous de mon planning. | Adapter les designs planning. |  |  | 2
36 |  |  | Adapter le script d'affichage de planning. |  |  | 2
37 |  | En tant que barbier je peux créer, modifier et supprimer des disponibilités sur mon planning. | Adapter les designs planning. |  |  | 4
38 |  |  | Etendre le script d'affichage de planning pour permettre l'affichage des disponibilités. |  |  | 4
39 |  |  | Coder le script CRUD pour les disponibilités. |  |  | 2
40 | Events | En tant que visiteur authentifié, je peux afficher une liste d’évènements planifiés. | Faire un design desktop pour la page des évènements (mode admin). |  |  |  | 3
41 |  |  | Faire un design mobile pour la page des évènements (mode admin). |  |  |  | 3
42 |  |  | Etendre le script d'affichage d'évènements. |  |  |  | 2
43 |  | En tant qu’administrateur, je peux créer, modifier et supprimer des évènements. | Créer la table des évènements dans la BDD. |  |  |  | 1
44 |  |  | Coder le script CRUD pour les évènements. |  |  |  | 2
45 |  |  | Faire un design desktop pour la page de gestion d'évènements. |  |  |  |  | 4
46 |  |  | Faire un design mobile pour la page de gestion d'évènements. |  |  |  |  | 4
47 |  |  | Coder le script pour la gestion d'évènements. |  |  |  |  | 5
48 |  | En tant qu’administrateur, je peux mettre à disposition un flyer pour un évènement. | Coder le script d'optimisation d'image. | [12 empty] | 15
49 |  |  | Adapter la table d'évènements dans la BDD. |  |  |  |  | 1
50 |  |  | Adapter les designs pour la gestion d'évènements. |  |  |  |  | 1
51 |  |  | Adapter le script pour la gestion d'évènements. |  |  |  |  | 3
52 |  | En tant qu’administrateur, je peux déclencher l’envoi d’un SMS pour avertir les clients d’un évènement. | Recherche de fournisseurs d'un service web-SMS. | [5 empty] | 3
53 |  |  | Meeting avec le mendant pour le choix du fournisseur. | [5 empty] | 1
54 |  |  | Coder le script qui interagit avec l'API du fournisseur. | [5 empty] | 8
55 |  |  | Adapter les designs pour la gestion d'évènements. | [5 empty] | 2
56 |  |  | Adapter le script pour la gestion d'évènements. | [5 empty] | 6
57 |  |  | Créer la table des notifications dans la BDD. | [5 empty] | 1
58 |  |  | Coder le script CRUD pour les notifications. | [5 empty] | 1
59 | Clients | En tant qu’administrateur je peux créer, modifier et supprimer des clients. | Coder le script CRUD pour les clients. | [6 empty] | 1
60 |  |  | Faire un design desktop pour la page de gestion des clients. | [6 empty] | 4
61 |  |  | Faire un design mobile pour la page de gestion des clients. | [6 empty] | 4
62 |  |  | Coder le script pour la page de gestion des clients. | [6 empty] | 4
63 | Statistiques | En tant qu e barbier je peux afficher mes statistiques. | Faire un design desktop pour la page des statistiques. | [7 empty] | 8
64 |  |  | Faire un design mobile pour la page des statistiques. | [7 empty] | 12
65 |  |  | Coder le script pour l'affichage des statistiques. | [8 empty] | 5
66 |  | En tant qu'administrateur je peux afficher les statistiques d'un ou plusieurs barbiers. | Adapter les designs de la page des statistiques. | [8 empty] | 5
67 |  |  | Adapter le script pour l'affichage des statistiques. | [8 empty] | 5
68 |  | En tant qu'administrateur je peux générer un rapport d'activité annuelle. | Coder le script de création du rapport d'activité annuelle. | [9 empty] | 10
69 |  |  | Coder le script pour l'affichage du rapport sous forme HTML. | [10 empty] | 10
70 |  |  | Coder le script pour l'affichage du rapport sous forme PDF. | [11 empty] | 10
71 | Finalisation |  | Tests | [13 empty] | 2
72 |  |  | Créer la documentation pour les utilisateurs. | [13 empty] | 10
73 |  |  | Créer la documentation pour les administrateurs. | [13 empty] | 10
|  |  |  | 32 | 27 | 34 | 22 | 18 | 22 | 13 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 22