## Feuil1
Module | Story | Task | Owner | Hours req. | Done
Accueil (non authentifié) | En tant que visiteur, je peux m’authentifier avec mon adresse e-mail et mon mot de passe. | Créer les tables de la BDD. | David | 1
|  | Faire un design desktop pour la page de login. | David | 2
|  | Faire un design mobile pour la page de login. | David | 2
|  | Coder un script d'authentification. | Samuel | 2
|  | Coder la gestion des sessions. | Samuel | 2
|  | Tests | Myriam | 1
Accueil (authentifié) | En tant que visiteur authentifié je peux afficher un planning par salon et barbier. | Faire un design desktop pour la page du planning. | Andre & Myriam | 4
|  | Faire un design mobile pour la page du planning. | Andre & David & Myriam | 8
|  | Coder le script pour l'affichage du planning. | Samuel | 5
|  | Tests | Myriam | 2