## Story
ID | STORIES | STORY POINTS | HEURES HOMMES | PRIORITY | STATUS
1 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher la liste des arrêts | 5 | 8 | 1 | A faire
2 | En tant qu’utilisateur, je veux rechercher un arrêt par nom | 3 | 4 | 2 | A faire
3 | En tant qu’utilisateur, je veux rechercher un arrêt vocalement | 8 | 6 | 17 | A faire
4 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les prochains départs de l’arrêt | 13 | 12 | 3 | A faire
5 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher l’arrêt sélectionné sur une carte | 5 | 8 | 5 | A faire
6 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le thermomètre du bus | 13 | 12 | 19 | A faire
7 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher la liste des arrêts à proximité | 8 | 8 | 6 | A faire
8 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les arrêts à proximité, sur une carte | 8 | 4 | 7 | A faire
9 | En tant qu’utilisateur, je veux acheter un ticket par SMS | 3 | 8 | 15 | A faire
10 | En tant qu’utilisateur, je veux avoir les conditions de vente des tickets | 1 | 2 | 16 | A faire
11 | En tant qu’utilisateur, je veux saisir mon itinéraire | 1 | 2 | 4 | A faire
12 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les propositions d’itinéraire | 21 | 24 | 8 | A faire
13 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher mon itinéraire sur une carte | 13 | 8 | 9 | À faire
14 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le trajet des lignes sélectionnées sur une carte | 13 | 12 | 10 | A faire
15 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan Noctambus en format PDF | 2 | 4 | 11 | A faire
16 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan des zones tarifaire en format PDF | 0.5 | 1 | 12 | A faire
17 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan urbain en format PDF | 0.5 | 1 | 13 | A faire
18 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan périurbain en format PDF | 0.5 | 1 | 14 | A faire
19 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les mentions légales | 1 | 2 | 21 | A faire
20 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les informations de contact | 1 | 2 | 18 | A faire
21 | En tant qu’utilisateur, je veux afficher les conditions de transport | 1 | 2 | 20 | A faire
131

## Points
0.5 | 1 | 2
3 | 5 | 8
13 | 21 | 34
Facile
Moyen
Difficile

## Statuts
Différents Statuts
À faire
En cours
Fait

## ID 1
1 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher la liste des arrêts
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 2 | 3 | A faire
2 | Faire la base de donnée (Créer la table) | 3 | 3 | A faire
3 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
8

## ID 2
2 - En tant qu’utilisateur, je veux rechercher un arrêt par nom
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Récupérer les arrêts selon la recherche | 1 | 2 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 1 | 2 | A faire
4

## ID 3
3 - En tant qu’utilisateur, je veux rechercher un arrêt vocalement
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Récupérer les arrêts selon la recherche vocale | 3 | 3 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 3 | A faire
6

## ID 4
4 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les prochains départs de l’arrêt
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 2 | 8 | A faire
2 | Faire la base de donnée (Créer la table) | 3 | 2 | A faire
3 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
12

## ID 5
5 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher l’arrêt sélectionné sur une carte
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 8 | 6 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
8

## ID 6
6 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le thermomètre du bus
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 13 | 10 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 3 | 2 | A faire
12

## ID 7
7 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher la liste des arrêts à proximité
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 8 | 6 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
8

## ID 8
8 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les arrêts à proximité, sur une carte
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 3 | 3 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 1 | A faire
4

## ID 9
9 - En tant qu’utilisateur, je veux acheter un ticket par SMS
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 3 | 3 | A faire
2 | Faire la base de donnée (Créer la table) | 3 | 3 | A faire
3 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
8

## ID 10
10 - En tant qu’utilisateur, je veux avoir les conditions de vente des tickets
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 3 | 1 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 1 | A faire
2

## ID 11
11 - En tant qu’utilisateur, je veux saisir mon itinéraire
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 2 | 1 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 1 | A faire
2

## ID 12
12 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les propositions d’itinéraire
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 13 | 20 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 5 | 4 | A faire
24

## ID 13
13 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher mon itinéraire sur une carte
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 5 | 6 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 2 | 2 | A faire
8

## ID 14
14 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le trajet des lignes sélectionnées sur une carte
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 13 | 10 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 3 | 2 | A faire
12

## ID 15
15 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan Noctambus en format PDF
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 5 | 3 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 0.5 | 1 | A faire
4

## ID 16
16 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan des zones tarifaire en format PDF
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 0.5 | 0.5 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 0.5 | 0.5 | A faire
1

## ID 17
17 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan urbain en format PDF
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 0.5 | 0.5 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 0.5 | 0.5 | A faire
1

## ID 18
18 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher le plan périurbain en format PDF
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 0.5 | 0.5 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 0.5 | 0.5 | A faire
1

## ID 19
19 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les mentions légales
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 1 | 1 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 1 | 0.5 | A faire
1.5

## ID 20
20 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les informations de contact
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 1 | 1 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 1 | 0.5 | A faire
1.5

## ID 21
21 - En tant qu’utilisateur, je veux afficher les conditions de transport
ID | TASK | TASK POINTS | HEURES HOMMES | STATUS
1 | Faire l'activé (formulaire) | 1 | 1 | A faire
2 | Code de validation (Testing) | 1 | 0.5 | A faire
1.5